## Sheet1
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
계획 수립 | 주제탐색 및 스케줄링 | 사전 지식 학습 | 공모전 관련 비슷한 주제 조사 | 프로토타입
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EDA | EDA | EDA | EDA | EDA
| 결측치 | 라벨 벨런싱 | 리더보드 | 데이터 증식
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
피피티 초안 | 피피티 초안 제출 | 개선 | 개선 | 개선
|  | 모델링 | 케글참고 모델링 | 최종 모델 확정
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
최종보안 | 최종보안 | 최종ppt 시안 | 최종 발표 정리 | 최종 발표 준비 |  |  | 최종 발표 제출
대략적인 진행
1주: 데이터 분석 및 프로토 타입 생성
2주: 데이터 합치기 및 회의
3주:모델 개선
4주:모델 최종 결정 및 발표 준비

## 재선
재선
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| 계획 수립 | 주제탐색 및 스케줄링 | 사전 지식 학습 | 공모전 관련 비슷한 주제 조사 | 프로토타입
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| EDA | EDA+ppt | EDA | EDA | EDA
|  | 결측치 | 라벨 벨런싱 | 리더보드 | 데이터 증식
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 피피티 초안 | 피피티 초안 제출 | 개선 | 개선 | 개선
|  |  | 모델링 | 케글참고 모델링 | 최종 모델 확정
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 최종보안 | 최종보안 | 최종ppt 시안 | 최종 발표 정리 | 최종 발표 준비 |  |  | 최종 발표 제출
성일
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| 계획 수립 | 주제탐색 및 스케줄링 | 사전 지식 학습 | 공모전 관련 비슷한 주제 조사 | 프로토타입
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| EDA | EDA | EDA | EDA | EDA
|  | 결측치 | 라벨 벨런싱 | 리더보드 | 데이터 증식
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 피피티 초안 | 피피티 초안 제출 | 개선 | 개선 | 개선
|  |  | 모델링 | 케글참고 모델링 | 최종 모델 확정
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 최종보안 | 최종보안 | 최종ppt 시안 | 최종 발표 정리 | 최종 발표 준비 |  |  | 최종 발표 제출
준석
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
| 계획 수립 | 주제탐색 및 스케줄링 | 사전 지식 학습 | 공모전 관련 비슷한 주제 조사 | 프로토타입
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| EDA | EDA | 모델 | 모델 | 모델
|  |  | xgboost | xgboost | 딥러닝
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 모델 | 피피티 초안 제출 | EDA | EDA | EDA
| 딥러닝 |  | 라벨에 따른 피쳐 파악 | 전기, 가스 피쳐 사용 가능성 검토 | 소방관련 피쳐 사용가능성 검토
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 최종보안 | 최종보안 | 최종ppt 시안 | 최종 발표 정리 | 최종 발표 준비 |  |  | 최종 발표 제출
모델 파라미터 조정